|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Duración** | **Fecha Fin** |
| **Fase Inicio** | **38 h** | **-** |
| Reunión de Inicio de Proyecto. | 8 h | 12/01/2024 |
| Definición del proyecto (Ficha) | 10 h | 17/05/2024 |
| Planeación del proyecto (Establecer cronograma) | 20 h | 20/05/2024 |
| **Fase Desarrollo** | **H** | **-** |
| **Realizar el levantamiento de requisitos** | **78 h** | **-** |
| Encuentros con el cliente | 24 h | 24/05/2024 |
| Análisis de necesidades para conformar los requisitos | 30 h | 10/05/2024 |
| Formalización de los requisitos en un catálogo. | 16 h | 20/05/2024 |
| Validación de los requisitos formalizados | 8 h | 24/05/2024 |
| **Modelación del sistema** | **48 h** | **-** |
| Especificación de requisitos para determinar el modelo de datos. | 20 h | 31/05/2024 |
| Modelación de la arquitectura con la que se implementará el sistema. | 16 h | 04/06/2024 |
| Formalización de la arquitectura y diseño del sistema | 4 h | 04/06/2024 |
| Validación del modelo del sistema a desarrollar. | 8 h | 05/06/2024 |
| **Iteración 1** | **108 h** | **-** |
| Implementar los requisitos asociados al modelo de datos directamente. | 80 h | 14/06/2024 |
| Pruebas unitarias y funcionales de los requisitos implementados. | 20 h | 23/06/2024 |
| Validar requisitos implementados con el cliente. | 8 h | 25/06/2024 |
| **Iteración 2** | **108 h** | **-** |
| Implementar los requisitos asociados a las entradas y salidas específicas del inventario. | 80 h | ~~16/07/2024~~ 05/08/2024 |
| Pruebas unitarias y funcionales de los requisitos implementados. | 20 h | ~~26/07/2024~~ 08/2024 |
| Validar requisitos implementados con el cliente. | 8 h | ~~30/07/2024~~ 08/2024 |
| **Iteración 3** | **108 h** | **-** |
| Implementar los requisitos asociados a las entradas y salidas específicas del inventario. | 80 h | ~~17/08/2024~~ 09/2024 |
| Pruebas unitarias y funcionales de los requisitos implementados. | 20 h | ~~24/08/2024~~  09/2024 |
| Validar requisitos implementados con el cliente. | 8 h | ~~28/08/2024~~  09/2024 |
| **Pruebas del sistema** | **40 h** | - |
| Ejecutar las pruebas funcionales al sistema. | 25 h | ~~29/08/2024~~  09/2024 |
| Corregir incidencias detectadas y puesta a punto | 15 h | ~~05/09/2024~~ 10/2024 |
| **Despliegue total y puesta a punto** | **20 h** | **-** |
| Despliegue con actualización de la BD real. | 12 h | ~~12/09/2024~~ 10/2024 |
| Cierre del Proyecto con el cliente | 8 h | ~~17/09/2024~~  10/2024 |